Załącznik nr 1a do SIWZ

Wzór Załącznika do Oferty

„Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Łomiankach”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego - JRP/ZWIK/ZP/PN-B/20/OŚ-4/20/04/2015

|  | Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego | 1.1.2.2 & 1.3 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o. o., ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki |
| Nazwa i adres Wykonawcy | 1.1.2.3 & 1.3 | ……………………………………………….. |
| Nazwa i adres Inżyniera | 1.1.2.4 & 1.3 | Inżynier Kontraktu ZWiK ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki |
| Czas na Ukończenie | 1.1.3.3 & 8.2 | Wykonanie Odcinka do dnia 31.12.2015 r. Wykonanie Robót wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie do dnia ……………………………. |
| Okres Zgłaszania Wad | 1.1.3.7 & 11.3 | ………………….…. miesięcy od dnia wydania przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia |
| Elektroniczny system przekazywania danych | 1.3 | Telefaks lub email do potwierdzenia na piśmie |
| Czas przekazania Placu Budowy | 2.1 | 7 dni od daty podpisania Kontraktu |
| Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu | 4.2 & 13.1 – 13.3 & 13A & 20.1 | 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy z uwzględnieniem ewentualnych korekt wynikających z Poleceń Zmian lub Klauzuli 13A |
| Odcinek | 1.1.5.6 | Wykonanie i rozliczenie części Robót o wartości nie mniejszej niż 11.000.000 zł netto (słownie: jedenaście milionów złotych) do dnia 31.12.2015 r. |
| Normalne godziny pracy | 6.5 | 06.00 – 22.00 przez 6 dni w tygodniu |
| Kara umowna | 8.7 & 11.4 & 14.15 (b) | Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: za przekroczenie Czasu na Ukończenie Odcinka – w wysokości 1% (słownie: jeden procent) Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto, za każdy dzień zwłoki; za przekroczenie Czasu na Ukończenie w wysokości 0,1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto, za każdy dzień zwłoki; za przekroczenie terminu w usunięciu wad stwierdzonych w Okresie Zgłaszania Wad – w wysokości 0,1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto, za każdy dzień zwłoki; w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto za każdy przypadek; w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu Umowy Podwykonawczej lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto za każdy przypadek; w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy Podwykonawczej lub jej zmiany, w wysokości 0,1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto za każdy przypadek; w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto za każdy przypadek; z tytułu odstąpienia od Kontraktu w całości bądź w części przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto; za przekroczenie terminu przedłożenia: Harmonogramu (Subklauzula 8.3 i Subklauzula 8.6), raportów (Subklauzula 4.21), projektu umowy z podwykonawcą (Subklauzula 4.4) w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki. |
| Maksymalna kwota kar umownych | 8.7 | 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto |
| Całkowita kwota zaliczki | 14.2 | 5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe brutto udzielona po dostarczeniu przez Wykonawcę nieodwołalnej, bezwarunkowej gwarancji zwrotu zaliczki płatnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. |
| Waluta płatności | 14.15 | Zgodnie z zapisem w Umowie oraz Warunkach Szczególnych. |
| Kara umowna za odstąpienie od Kontraktu z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca | 15.2 & 8.7 | 20 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto |
| Okresy na przedłożenie: - dowodów ubezpieczenia - stosownych polis | 18.1 | Najpóźniej 7 dni od daty podpisania Umowy |
| Maksymalna kwota franszyzy ubezpieczenia zagrożeń stanowiących ryzyko Zamawiającego | 18.2 (d) | 20.000 zł |
| Minimalna kwota ubezpieczenia od roszczeń osób trzecich | 18.3 | Limit na jedno wydarzenie: 2.000.000 zł Limit na wszystkie wydarzenia: 4.000.000 zł |
| Wyznaczenie Komisji Rozjemstwa w sporach | 20.2 | Komisja Rozjemcza składa się z 1 Rozjemcy wyznaczanego przez Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców. |
| Właściwość Sądu | 20.6 | Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszego Kontraktu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. |

………………………………………………				………………………………………………………………………………….

Miejscowość i data 						(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do 								reprezentowania Wykonawcy wraz

z pieczęcią imienną i pieczęcią Wykonawcy)